Приложение № 1
к приказу директора МБОУ ООШ №22от  23.01.2015г. №  25-о

План

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в МБОУ ООШ №22 на 2014-2015 учебный год (с изменениями и дополнениями)

|  | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |
| 1. | Обсуждение примерной ООП ООО | август 2014 | Организовано обсуждение плана введения ФГОС и примерной ООП ООО | Директор, зам.дир. поУВР,ВР |
| 2. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных организациях | 27.08.2014 | Разработана ООП ООО МКОУ ООШ №22 | Директор, зам.дир. поУВР,ВР, руководители ШМО |
| 3. | Введение ООП ООО в 5кл. | август-декабрь 2014г. | ООП ООО МКОУ ООШ №22 введена в 5-х классах. Детей, обучавшиеся по БУП 2004г., прошли адаптацию к январю 2015г. | Директор, зам.дир. поУВР,ВР, руководители ШМО |
| 4. | Разработка рабочих программ 5кл. | август 2014г. | Рабочие программы по предметам в 5 классах составлены в соответствии с примерной ООП ООО и ООП ООО МКОУ ООШ №22 | Директор, зам.дир. поУВР,ВР, руководители ШМО |
| 5. | Организация участия команд ОО в вебинарах с учителями-предметниками | сентябрь-ноябрь 2014 г. | Организовано участие команд ОО в вебинарах с учителями-предметниками | Директор, зам.дир. поУВР, руководители ШМО |
| 6. | Приведение локальной и нормативной базы общеобразовательных организаций в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС ООО) | 15.04.2015 | Нормативная база школы приведена в соответствие с ФГОС ООО | Директор, зам.дир. поУВР,ВР, руководители ШМО |
| 7. | Организация и проведение самообследования школы по вопросу готовности к введению ФГОС ООО | 15.05.2015 | Проведено самообследование школы по вопросу готовности к введению ФГОС ООО | Директор,зам.дир. поУВР,ВР, руководители ШМО |
| Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС |  |
| 8. | Посещение открытых мероприятий (гостевые обмены) по внедрению ФГОС ООО | по отдельному графику | По графику УО административная команда и учителя посещают открытые мероприятия (гостевые обмены) по внедрению ФГОС ООО, участвуют в рефлексии. | Директор,зам.дир. поУВР,ВР, руководители ШМО |
| 9. | Проведение консультаций для учителей по вопросам введения ФГОС ООО | в течение 2014-2015, 2015-2016 г.г. | Обеспечена возможность консультаций по вопросам введения ФГОС ООО | Зам.дир. поУВР,ВР |
| 10. | Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО | 01.08.2014 | Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС ООО | Педагог-библиотекарь |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 11. | Информирование общественности о ходе введения ФГОС ООО с использованием интернет ресурсов http://school-kansk22.ucoz.ru/index/fgos/0-68, родительских собраний | в течение 2014-2015, 2015-2016 г.г. | Регулярно выставляется информация о ходе введения ФГОС ООО | Директор, заместители директора по УВР,ВР, ответственный за работу с сайтом |
| 12. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайте МБОУ ООШ №22 | в течение 2014-2015, 2015-2016 г.г. | Материалы по введению ФГОС ООО размещены на сайте МБОУ ООШ №22 (http://school-kansk22.ucoz.ru/index/fgos/0-68) | Директор, заместители директора по УВР,ВР, ответственный за работу с сайтом |
| 13. | Размещение плана мероприятий по введению ФГОС ООО на сайте МБОУ ООШ №22 | 01.02.2015 | План мероприятий по введению ФГОС ООО размещен на сайте МБОУ ООШ №22(http://school-kansk22.ucoz.ru/index/fgos/0-68) | Директор, ответственный за работу с сайтом |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 19. | Организация повышения квалификации учителей, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года | Повысили квалификацию 15 учителей, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Директор, зам.дир по УВР |

Директор							                                                                                Л.Д.Кондрова